## Riscos
Impacto
Alto(3) | 3 | 6 | 9 | ID | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação | Como
Medio(2) | 2 | 4 | 6 |  |  | 1 - Baixa | 1 - Baixo
Baixo(1) | 1 | 2 | 3 |  |  | 2 - Média | 2 - Médio |  | Evitar
| Pouco provavel(1) | Provavel(2) | Muito provavel(3) |  |  | 3 - Alta | 3 - Alto |  | Mitigar
| Probabilidade |  |  | 1 | Perda de integrante | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Dividindo as tarefas com os membros restantes do grupo
|  |  |  | 2 | Falta de Comprometimento | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Cobrando e conversando com a pessoa
|  |  |  | 3 | Falta de comunicação | 2 | 3 | 6 | Evitar | Realizando reuniões diarias/semanais
|  |  |  | 4 | Problemas pessoais | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Sendo compreensivel e auxiliando em suas tarefas
|  |  |  | 5 | Perda de sensores | 1 | 1 | 1 | Evitar | Possuindo sensores reservas
|  |  |  | 6 | Perda do projeto | 1 | 3 | 3 | Evitar | Utilizando ferramentas de backup
|  |  |  | 7 | Falta de organização na gestão do projeto | 2 | 3 | 6 | Evitar | Utilizando ferramentas de gestão e as atualizando conforme o progresso das reuniões